## Alunos
PAC 2º Semestre
Integrantes
Angelica Corrêa de Lara Gonçalves
Gabriel Correa
Gabriel Furquim da Silva
Gustavo Lipinski
Vinícius Vicenzo Padilha

## Plano de teste
Plano de Teste
Nome do projeto: Jogo pedra, papel e tesoura
Pessoas Envolvidas/Responsabilidade
Usuário1: criação dos casos de teste e execução dos testes
Usuário2: criação dos casos de teste e execução dos testes
Funcionalidades ou Módulos
Cadastro de usuário, procurar partida, relatório e selecionar ataque
Equipamentos/Software
O sistema deve funcionar em um servidor WEB com acesso via browser em desktop
Cronograma
Data início e fim do projeto: 03/10/2021 - 27/10/2021
Data início e fim dos testes: 03/10/2021 - 27/10/2021
Local dos testes
O sistema não possui local de testes. Os mesmos serão realizados nas máquinas pessoais dos responsáveis pelo projeto em locais aleatórios.
Critérios para considerar o teste finalizado
O teste será considerado finalizado ao preencher a coluna resultado do teste do documento de casos de teste como "Executando com sucesso".
Observações
O relatório de incidente será enviado para todos os desenvolvedores por e-mail

## Casos de testes
Casos de testes
Nome do projeto: Jogo pedra, papel e tesoura
ID | Módulo | Descrição | Roteiro | Resultado esperado | Resultado do desenvolvedor | Resultado do teste
1 | Botão "LOGIN" | Usuário é levado para página de realizar login | 1) Clicar no botão "LOGIN" 2) Sistema direciona o usuário para uma nova página 3) Usuário realiza cadastro | Usuário acssa a página de cadastro e preenche com as informações necessárias
2 | Botão do menu hamburguer | Usuário verifica dados pessoais e do site | 1) Usuário clica no botão menu hamburguer 2) Visualizar dados pessoais e do site | O menu hamburguer deve informar dados como placar, Rank, vitórias, derrotas e adversários enfrentados.
3 | Selecionar ataque | Escolher algum ataque entre pedra, papel e tesoura | 1) Usuário clica em alguns dos ataques possíveis para combater o adversário | O usuário deve conseguir selecionar um ataque para combater
4 | Placar | Mostrar qual usuário está ganhando ou perdendo na partida | 1) Durante a partida o usuário pode visualizar o placar da partida | Mostrar quem está ganhando ou perdendo a partida
5 | Entrar na partida | O usuário ao clicar clicar no botão procurar partida encontra um oponente | 1) Usuário clica no botão procurar partida 2) O sistema procura um adversário na fila 3) Sistema encontra um adversário para o combate | Sistema encontra um adversário na fila para combater com o usuário
6 | Formulário | O usuário ao clicar clicar no campo "nome" deve conseguir inserir seu nome | 1) O usuário clica no campo 2) Usuário insere o nome | Usuário cadastra seu nome
7 | Formulário | O usuário ao clicar no campo email deve conseguir inserir seu nome | 1) O usuário clica no campo 2) Usuário insere um email válido | Usuário cadastra seu email, sistema verifica se email é válido
8 | Formulário | O usuário ao clicar no campo telefone deve conseguir inserir seu nome | 1) O usuário clica no campo 2) Usuário inseri um telefone válido | Usário cadastra o telefone, sistema verirfica se telefone é válido
9 | Formulário | O usuário ao clicar no campo data de nascimento deve conseguir inserir seu aniversário | 1) O usuário clica no campo 2) Usuário escolhe uma data válida | Usuário cadastra sua data de nascimento e sistema verifica se a data é válida
10 | Formulário | O usuário ao clicar no campo cidade deve conseguir inserir sua localidade | 1) O usuário clica no campo 2) Usuário insere uma cidade válida | Usuário cadastra sua cidade onde mora
11 | Formulário | O usuário ao clicar no campo cidade deve conseguir inserir sua localidade | 1) O usuário clica no campo 2) Usuário insere um estado válido | Usuário cadastra seu estado onde mora
12 | Formulário | O usuário ao clicar no botão enviar e não inserir dados necessários no campo nome | 1) O usuário clica no botão enviar 2) Sistema requer que o usuário coloque informações no campo "nome" | Sistema solicita ao usuário que preencha o campo necessário
13 | Formulário | O usuário ao clicar no botão enviar e não insere dados necessários no campo email | 1) O usuário clica no botão enviar 2) Sistema requer que o usuário coloque informações no campo "email" | Sistema solicita ao usuário que preencha o campo necessário
14 | Formulário | O usuário ao clicar no botão enviar e não insere dados necessários no campo telefone | 1) O usuário clica no botão enviar 2) Sistema requer que o usuário coloque informações no campo "telefone" | Sistema solicita ao usuário que preencha o campo necessário
15 | Formulário | O usuário ao clicar no botão enviar e não inserir dados necessários no data de nascimento | 1) O usuário clica no botão enviar 2) Sistema requer que o usuário coloque informações no campo "data de nascimento" | Sistema solicita ao usuário que preencha o campo necessário
16 | Formulário | O usuário ao clicar no botão enviar e não insere dados necessários no campo cidade | 1) O usuário clica no botão enviar 2) Sistema requer que o usuário coloque informações no campo "cidade" | Sistema solicita ao usuário que preencha o campo necessário
17 | Formulário | O usuário ao clicar no botão enviar e não insere dados necessários no campo estado | 1) O usuário clica no botão enviar 2) Sistema requer que o usuário coloque informações no campo "estado" | Sistema solicita ao usuário que preencha o campo necessário
18 | Formulário | O usuário ao clicar em home no banner deve ser direcionado para a página principal | 1) O usuário clica em "Home" 2) O sistema volta para a página principal | Usuário retorna para a página principal